Le 25/06/2023                                         
Faculté de Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion                                     
Département des Sciences Commerciales                                                             
Niveau : Master I L&D                                                                                                                                 
EMD de Gestion de projets
Exercice 1 (11 pts.) :
                  Une société a reçu la maîtrise d’œuvre des travaux de finition d’un supermarché. Les tâches à accomplir ainsi que leurs durées estimées, évaluées en jours ouvrables selon les conditions de travail, sont consignées dans le tableau suivant : 
	Tâches
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	i
	J
	K
	L
	M
	N
	O
	P

	Durée 
	14
	12
	20
	15
	16
	25
	28
	18
	12
	10
	17
	8
	10
	20
	30
	22

	Variance
	1
	0,77
	1,44
	1,44
	1
	1,77
	2,44
	1,77
	0,44
	0,44
	1,44
	0,11
	1
	1,77
	2,11
	1,77


Le graphe ci-dessous correspond au déroulement des travaux en tenant compte des relations d’antériorité. 
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· Après avoir établi le tri topologique et calculé les dates au plus tôt et au plus tard, déterminer le chemin critique et la séquence des travaux qui la composent. En déduire le délai minimum de réalisation du projet.
· On suppose que la tâche « i » accuse un retard de 10 jours, quelles sont les incidences que cela peut induire (sur le délai minimum de réalisation du projet et la  planification des travaux ainsi que l’apparition éventuelle d’un nouveau chemin critique)? Argumenter vos réponses.
· En adoptant l’hypothèse simplificatrice selon laquelle le délai de réalisation du projet suit une loi normale, calculer alors la probabilité que le projet soit réalisé (prendre 4 chiffres après la virgule) :
· avant 92 jours ?
· dans un délai compris entre 93 et 88 jours ?
· dans un délai dépassant 90 jours ?

Exercice 2 (9 pts.) :
Les travaux nécessaires à la réalisation d’un projet sont représentés dans le tableau suivant :  
	Tâche
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	i
	J
	K
	L
	M

	Prédécesseurs 
	i
	C F i
	-
	C F i
	C
	-
	A C D
 F i
	B E F
 i J M
	-
	C F i
	A B D E 
G J M
	E F 
i J
	A C
 D i


En tenant compte des relations de succession, 
· situer les niveaux associés à chacune des tâches en question  
· [bookmark: _GoBack]dresser la colonne des prédécesseurs immédiats et celle des successeurs des opérations
· déduire 3 arcs partiels associés aux tâches divergentes et 4 autres arcs associés aux tâches convergentes
· dresser le graphe correspondant selon la méthode de PERT.
